## Arkusz1
L.p. | Wymaganie (epika/ historyjka użytkownika /zadania) dla projektu/przyrostu/iteracji | MoSCoW | Estymacja (dni) |  | %
| Jako <rola> chcę <czegoś> aby <efekt> |  |  | Must Have | 56.52%
1. | Jako klient chcę zdalnie zamówić pierniki, aby określić co chcę otrzymać. | M | 2 | Should Have | 21.74%
2. | Jako klient chcę zmienić istniejące, otwarte zamówienie (np. wielkość, kwotę zamówienia), aby mieć pewność, że moje zamówienie jest takie jak chcę. | M | 3 | Could Have | 21.74%
3. | Jako klient chcę mieć możliwość usuwania niektórych produktów z istniejącego zamówienia, aby mieć pewność, że moje zamówienie jest takie jak chcę. | M | 4 | Wont have | 0%
4. | Jako klient chcę mieć wybór zapakowania zamówienia, aby móc wysłać je do kogoś zapakowane, jako prezent. | C | 2
5. | Jako klient chcę przeglądać informacje o produktach (np. składniki), aby mieć pewność, że składniki są bezpieczne / nie spowodują reakcji alergicznej. | M | 5
6. | Jako klient chcę widzieć cennik/katalog pierników, aby wiedzieć, ile będzie kosztować moje zamówienie. | M | 2
7. | Jako kierownik działu IT chcę mieć pewność, że transakcje przez sieć będą bezpieczne, aby klienci nie czuli się zagrożeni używając naszej strony. | M | 3
8. | Jako klient chcę wyszukiwać i filtrować produkty po wielkości, cenie i rodzaju pierników, aby móc szybko znaleźć dokładnie taki produkt, jaki chcę zamówić. | M | 4
9. | Jako kierownik działu obsługi klienta chcę dać klientom możliwość zapisania się na newsletter, aby dostarczać im więcej informacji w celu zachęcenia ich do kolejnych zakupów. | C | 2
10. | Jako kierownik działu obsługi klienta chcę mieć funkcję otrzymywania informacji zwrotnej od klientów, aby móc | M | 1
szybko reagować w odpowiedzi na negatywne komentarze.
11. | Jako kierownik operacyjny chcę promować oferty specjalne, aby przyciągać większą uwagę klientów. | M | 2
12. | Jako klient chcę mieć możliwość dodania alternatywnego adresu do faktury, aby móc przesłać pierniki na adres inny niż siedziby firmy. | S | 4
13. | Jako klient chcę mieć możliwość podania alternatywnego adresu wysyłki, aby móc dostarczać przesyłki do znajomych, rodziny czy mojego miejsca pracy. | S | 1
14. | Jako właściciel filmy Piernik chcę udostępniać informacje o firmie w zakładce „O nas", abyśmy mogli promować markę rodziny Piernik. | M | 1
15. | Jako właściciel firmy Piernik chcę pozwolić na płatność Blikiem | S | 4
16. | Jako kierownik działań operacyjnych chcę autoryzować płatności Blikiem, aby proces płatności za zamówienie w jak najmniejszym stopniu angażował pracowników. | S | 3
17. | Jako klient chcę mieć możliwość wyboru różnych metod płatności, aby móc kupić pierniki nawet jeżeli nie mam karty płatniczej. | M | 2
18. | Jako kierownik ds. realizacji zamówień chcę mieć możliwość powiadamiania klientów, że ich zamówienie zostało wysłane, aby klient wiedział, że jego przesyłka jest już w drodze. | M | 2
19. | Jako klient chcę stworzyć konto z moimi danymi, które mogę przeglądać i poprawiać, aby zawsze były aktualne. | M | 5
20. | Jako klient chcę móc usunąć moje dane klienta, aby dłużej nie otrzymywać informacji marketingowych od firmy Piernik. | S | 2
21. | Jako kierownik działu obsługi klienta chcę dla klientów hurtowych specjalne miejsce, gdzie mogą się rejestrować, aby móc przetwarzać ich duże zamówienia w pierwszej kolejności. | C | 2
22. | Jako klient chcę otrzymywać rabaty związane z wielkością zamówienia, aby widzieć, że otrzymuję korzystniejszą cenę za większe zamówienie. | C | 3
23. | Jako klient chcę móc wybrać datę dostawy, aby mieć pewność, że będę w domu, by odebrać paczkę. | C | 3